## Список улиц 27.01.2020
График выполнения проектно-изыскательских работ по объектам ремонта БКАД и ДФ по г. Симферополь АО "ЦДС"
№ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность и площадь покрытия |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы |  |  | Источник финансирования | Лимит финансирования (СМР) | Дата начала СМР | Вид работ | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Геодезия | Камералка | Проект | Сметы | Технический паспорт | ПОД | Отбор кернов - Геология
|  |  |  | Адрес участка |  | Вид работ
|  | пм | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | ул. Садовая | 1490 |  | 0+000 | 1+490 | ремонт | БКАД | 37250000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС | Съемка+, доработка | Каримова |  | 2015 | bar: 6 to 8
Согл-е плана и КДО | bar: 9
Формирование РД и смет | bar: 10 to 13
Экспертиза СД | bar: 14 to 16
2 | ул. Крымской Правды | 1177 |  | 0+000 | 1+177 | ремонт | БКАД | 29425000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) | - | Марсель | 50тыс/км | 2015 | bar: 6 to 8
Согл-е плана и КДО | bar: 9
Формирование РД и смет | bar: 10 to 13
Экспертиза СД | bar: 14 to 16
3 | ул. Баррикадная | 888 |  | 0+000 | 0+888 | ремонт | БКАД | 22200000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Киямов |  | 2016 | bar: 6 to 8
Согл-е плана и КДО | bar: 9
Формирование РД и смет | bar: 10 to 13
Экспертиза СД | bar: 14 to 16
4 | ул. Суходольная | 774 |  | 0+000 | 0+774 | ремонт | БКАД | 19350000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Филатова |  | 2016 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
5 | ул. Ломоносова | 1458 |  | 0+000 | 1+458 | ремонт | ДФ | 36450000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | Семенов |  | 2016 | bar: 2 to 3
Согл-е плана и КДО | bar: 4
Формирование РД и смет | bar: 5 to 6
Экспертиза СД | bar: 7 to 9
6 | Марьино, Народный переулок | 305 |  | 0+000 | 0+305 | ремонт | ДФ | 7625000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Марсель |  | 2018 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
7 | Марьино, ул. Промышленная | 760 |  | 0+000 | 0+760 | ремонт | ДФ | 19000000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС | Съемка+, камералка+ |  |  | есть 2018 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
8 | Марьино, ул. Щаденко | 1335 |  | 0+000 | 1+335 | ремонт | ДФ | 66750000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Капков | 50тыс/км | есть 2018 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
9 | ул. Буденного | 1247 |  | 0+000 | 1+247 | ремонт | ДФ | 31175000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | 1 |  | 2015 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
10 | ул. Мичурина | 280 |  | 0+000 | 0+280 | ремонт | БКАД | 7000000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Марсель | 50тыс/км | есть 2018 | bar: 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
11 | ул. Адм. Жирова | 442 |  | 0+000 | 0+442 | ремонт | ДФ | 11050000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Дорожник |  | 2 |  | есть 2018 | bar: 2 to 3
Согл-е плана и КДО | bar: 4
Формирование РД и смет | bar: 5 to 6
Экспертиза СД | bar: 7 to 9
12 | ул. Парковая | 402 |  | 0+000 | 0+402 | ремонт | БКАД | 10050000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  | Каримова | 100тыс. | есть 2018 | bar: 4 to 5
Согл-е плана и КДО | bar: 6
Формирование РД и смет | bar: 7 to 9
Экспертиза СД | bar: 10 to 12
13 | ул. Заводская | 235 |  | 0+000 | 0+235 | ремонт | ДФ | 5875000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 4
Согл-е плана и КДО | bar: 5
Формирование РД и смет | bar: 6 to 8
Экспертиза СД | bar: 9 to 11
14 | ул. Новикова | 176 |  | 0+000 | 0+176 | ремонт | ДФ | 4400000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 4
Согл-е плана и КДО | bar: 5
Формирование РД и смет | bar: 6 to 8
Экспертиза СД | bar: 9 to 11
15 | ул. Эстонская | 252 |  | 0+000 | 0+252 | ремонт | ДФ | 6300000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 4
Согл-е плана и КДО | bar: 5
Формирование РД и смет | bar: 6 to 8
Экспертиза СД | bar: 9 to 11
16 | ул. Лихого | 652 |  | 0+000 | 0+652 | ремонт | ДФ | 16300000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 5 to 6
Согл-е плана и КДО | bar: 7
Формирование РД и смет | bar: 8 to 10
Экспертиза СД | bar: 11 to 13
17 | Суворовский спуск | 207 |  | 0+000 | 0+207 | ремонт | БКАД | 5175000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Сидоров С. |  | 2016 | bar: 1
Согл-е плана и КДО | bar: 2
Формирование РД и смет | bar: 3 to 4
Экспертиза СД | bar: 5 to 7
18 | ул. Казанская | 443 |  | 0+000 | 0+443 | ремонт | БКАД | 11075000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Сидоров С. |  | 2016 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
19 | ул. Москалева | 1857 |  | 0+000 | 1+857 | ремонт | ДФ | 46425000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Ракчеев |  | 3 |  | есть 2015 | bar: 3 to 4
Согл-е плана и КДО | bar: 5
Формирование РД и смет | bar: 6 to 8
Экспертиза СД | bar: 9 to 11
20 | ул. Ухтомского | 983 |  | 0+000 | 0+983 | ремонт | БКАД | 24575000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Ракчеев |  |  |  | есть 2015 | bar: 3 to 4
Согл-е плана и КДО | bar: 5
Формирование РД и смет | bar: 6 to 8
Экспертиза СД | bar: 9 to 11
21 | ул. Героев Сталинграда | 1928 |  | 0+000 | 1+928 | ремонт | ДФ | 96400000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | Каримова |  | есть 2015 | bar: 1 to 3
Согл-е плана и КДО | bar: 4 to 5
Формирование РД и смет | bar: 6 to 8
Экспертиза СД | bar: 9 to 11
22 | ул. Джанкойская | 1512 |  | 0+000 | 1+512 | ремонт | БКАД | 37800000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | СУ-567 |  | 2 |  | 2016 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
23 | пер. Чокрак | 220 |  | 0+000 | 0+220 | ремонт | БКАД | 5500000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | СУ-567 |  | 1 | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
24 | проезд к кладбищу Абдал | 1896 |  | 0+000 | 1+896 | ремонт | БКАД | 47380000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ИМА-групп |  |  |  | есть 2018 | bar: 3 to 5
Согл-е плана и КДО | bar: 6
Формирование РД и смет | bar: 7 to 9
Экспертиза СД | bar: 10 to 12
25 | ул. Белая | 887 |  | 0+000 | 0+887 | ремонт | БКАД | 22175000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  | Сидоров С. |  | 2015 | bar: 5 to 7
Согл-е плана и КДО | bar: 8
Формирование РД и смет | bar: 9 to 11
Экспертиза СД | bar: 12 to 14
26 | ул. Школьная | 524 |  | 0+000 | 0+524 | ремонт | БКАД | 13100000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 5 to 7
Согл-е плана и КДО | bar: 8
Формирование РД и смет | bar: 9 to 11
Экспертиза СД | bar: 12 to 14
27 | ул. Проездная | 319 |  | 0+000 | 0+319 | ремонт | БКАД | 7975000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  | Капков |  | есть 2018 | bar: 1
Согл-е плана и КДО | bar: 2
Формирование РД и смет | bar: 3 to 4
Экспертиза СД | bar: 5 to 7
28 | пер. Багажный | 78 |  | 0+000 | 0+078 | ремонт | БКАД | 1950000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС |  |  |  | есть 2018 | bar: 1
Согл-е плана и КДО | bar: 2
Формирование РД и смет | bar: 3 to 4
Экспертиза СД | bar: 5 to 7
29 | ул. Жидкова | 830 |  | 0+000 | 0+830 | ремонт | БКАД | 20750000 | 2020-05-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | Дорожник | Поле+, требуется доработка | Семенов |  | 2016 | bar: 5 to 7
Согл-е плана и КДО | bar: 8
Формирование РД и смет | bar: 9 to 11
Экспертиза СД | bar: 12 to 14
30 | ул. Южная | 387 |  | 0+000 | 0+387 | ремонт | БКАД | 9675000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС | bar: 1 to 2
Согл-е плана и КДО | bar: 3
Формирование РД и смет | bar: 4 to 5
Экспертиза СД | bar: 6 to 8
31 | ул. Производственная | 350 |  | 0+000 | 0+350 | ремонт | ДФ | 8750000 | 2020-04-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | СУ-567 |  | Киямов |  | 2016 | bar: 4 to 5
Согл-е плана и КДО | bar: 6
Формирование РД и смет | bar: 7 to 9
Экспертиза СД | bar: 10 to 12
32 | ул. 2-й Гвард.Армии | 1167 |  | 0+000 | 1+167 | ремонт | ДФ | 58350000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  |  |  | 2016 | bar: 5 to 7
Согл-е плана и КДО | bar: 8 to 9
Формирование РД и смет | bar: 10 to 13
Экспертиза СД | bar: 14 to 16
33 | ул. Автомагистральная | 837 |  | 0+000 | 0+837 | ремонт | БКАД | 20925000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка) | [35 empty] | ИМА-групп |  | Каримова |  | есть 2018 | bar: 6 to 8
Согл-е плана и КДО | bar: 9
Формирование РД и смет | bar: 10 to 13
Экспертиза СД | bar: 14 to 16
| ИТОГО по ремонту | 26298 | [5 empty] | 768180000
ОБЪЕКТЫ КАПРЕМОНТА
34 | ул. Воровского | 1810 | с/э | 0+000 | 1+810 | капремонт | ДФ | 90500000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | Бристоль-проект |  | 2015 | bar: 1 to 4
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 4 to 7
Согл-е плана и КДО | bar: 4 to 5
Формирование ПД и смет | bar: 6 to 10
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 11 to 16
35 | ул. Троллейбусная | 534 | с/э | 0+000 | 0+534 | капремонт | ДФ | 26700000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 2 |  | Каримова |  | 2015 | bar: 7 to 10
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 10 to 17
Согл-е плана и КДО | bar: 11 to 12
Формирование ПД и смет | bar: 13 to 17
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 18 to 23
36 | ул. Шмидта | 837 | с/э | 0+000 | 0+837 | капремонт | ДФ | 41850000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | Бристоль-проект | bar: 1 to 4
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 4 to 7
Согл-е плана и КДО | bar: 4 to 5
Формирование ПД и смет | bar: 6 to 10
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 11 to 16
37 | ул. Толстого | 1804 | с/э | 0+000 | 1+804 | капремонт | ДФ | 90200000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 2 |  |  |  | 2015 | bar: 7 to 10
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 10 to 17
Согл-е плана и КДО | bar: 11 to 12
Формирование ПД и смет | bar: 13 to 20
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 21 to 26
38 | ул. К.Маркса | 1207 | с/э | 0+000 | 1+207 | капремонт | ДФ | 60350000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 2 |  | Зайнутдинов |  | есть 2018 | bar: 9 to 12
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 12 to 19
Согл-е плана и КДО | bar: 13 to 14
Формирование ПД и смет | bar: 15 to 22
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 23 to 28
39 | ул. Балаклавская | 2609 | б/э | 0+000 | 2+609 | капремонт | ДФ | 130450000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | Каримова |  | есть 2018 | bar: 13 to 17
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 17
Согл-е плана и КДО | bar: 18 to 20
Формирование РД и смет | bar: 21 to 24
Экспертиза СД | bar: 25 to 27
40 | ул. Ворошилова (ул. Битакская) | 1244 | б/э | 0+000 | 1+244 | капремонт | ДФ | 62200000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | Коноплев |  | есть 2018 | bar: 21 to 24
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 24
Согл-е плана и КДО | bar: 25 to 26
Формирование РД и смет | bar: 27 to 30
Экспертиза СД | bar: 31 to 32
41 | ул. Нестерова | 1153 | б/э | 0+000 | 1+153 | капремонт | ДФ | 57650000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | Чистов |  | 2016 | bar: 24 to 27
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 27
Согл-е плана и КДО | bar: 28 to 29
Формирование РД и смет | bar: 30 to 32
Экспертиза СД
42 | Марьино, Морской переулок | 408 | с/э | 0+000 | 0+408 | капремонт | ДФ | 20400000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  | Заболотский |  | есть 2018 | bar: 16 to 19
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 20 to 27
Согл-е плана и КДО | bar: 21 to 22
Формирование ПД и смет | bar: 23 to 27
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 28 to 32
43 | Марьино, ул. Родниковая | 954 | с/э | 0+000 | 0+954 | капремонт | ДФ | 47700000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  |  |  | есть 2018 | bar: 14 to 17
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 17 to 24
Согл-е плана и КДО | bar: 18 to 19
Формирование ПД и смет | bar: 20 to 24
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 25 to 30
44 | Марьино, ул. Лесная | 594 | с/э | 0+000 | 0+594 | капремонт | ДФ | 29700000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  | Киямов |  | 2018 | bar: 12 to 15
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 15 to 22
Согл-е плана и КДО | bar: 16 to 17
Формирование ПД и смет | bar: 18 to 22
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 23 to 28
45 | Марьино, ул. Меркезий | 776 | с/э | 0+000 | 0+776 | капремонт | ДФ | 38800000 | 2020-07-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  | 1 | bar: 10 to 13
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 13 to 20
Согл-е плана и КДО | bar: 14 to 15
Формирование ПД и смет | bar: 16 to 20
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 21 to 26
46 | Марьино, ул. Лазурная | 515 | с/э | 0+000 | 0+515 | капремонт | ДФ | 25750000 | 2020-07-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  | 2 |  | есть 2018 | bar: 8 to 11
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 11 to 18
Согл-е плана и КДО | bar: 12 to 13
Формирование ПД и смет | bar: 14 to 18
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 19 to 24
47 | ул. Марьинская | 220 | б/э | 0+000 | 0+220 | капремонт | ДФ | 11000000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | Коноплев |  | есть 2018 | bar: 17 to 19
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 19
Согл-е плана и КДО | bar: 20 to 21
Формирование РД и смет | bar: 22 to 24
Экспертиза СД | bar: 25 to 27
48 | пр-т Победы (от пл. Куйбышева до развязки Бородино) | 2800 | с/э | 0+000 | 2+8000 | капремонт (2 очередь) | ДФ | 140000000 | 2021-01-10 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | Чистов, Сидоров Р. |  | есть 2015 | bar: 1 to 8
Геология, гидромет, экология, сейсмика
Согл-е плана и КДО
Формирование ПД и смет
Экспертиза СД и формирование РД
49 | проспект Победы (от Бородинского кольца до ул. Белая, кольцо со съездами) | 2400 | с/э | 0+000 | 2+400 | капремонт (1 очередь) | ДФ | 120000000 | 2020-03-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | Бристоль-проект |  | есть 2015 | bar: 1 to 4
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 3 to 10
Согл-е плана и КДО | bar: 4 to 7
Формирование ПД и смет | bar: 5 to 12
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 13 to 18
50 | ул. Ялтинская | 4147 | с/э | 0+000 | 4+147 | капремонт | ДФ | 207350000 | 2020-07-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  |  |  | есть 2017 | bar: 4 to 9
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 10 to 17
Согл-е плана и КДО | bar: 11 to 14
Формирование РД и смет | bar: 15 to 20
Экспертиза СД | bar: 21 to 26
51 | ул. Бархатовой | 1044 | б/э | 0+000 | 1+044 | капремонт | ДФ | 52200000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | Сидоров Р. |  | 2016 | bar: 19 to 22
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 22
Согл-е плана и КДО | bar: 23 to 24
Формирование РД и смет | bar: 25 to 28
Экспертиза СД | bar: 29 to 31
52 | ул. Красноармейская | 1558 | с/э | 0+000 | 1+558 | капремонт | ДФ | 77900000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | 1 |  | 2015 | bar: 9 to 12
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 11 to 18
Согл-е плана и КДО | bar: 13 to 14
Формирование ПД и смет | bar: 15 to 19
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 20 to 25
53 | ул. Козлова (от Севастопольской до ул. Ангарской) | 1310 | с/э | 0+441 | 1+751 | капремонт | ДФ | 65500000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | 2 |  | 2016 | bar: 9 to 12
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 11 to 18
Согл-е плана и КДО | bar: 13 to 14
Формирование ПД и смет | bar: 15 to 19
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 20 to 25
54 | ул. Тамбовская | 691 | б/э | 0+000 | 0+691 | капремонт | ДФ | 34550000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | Чистов |  | есть 2018 | bar: 15 to 18
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 18
Согл-е плана и КДО | bar: 19 to 20
Формирование РД и смет | bar: 21 to 23
Экспертиза СД | bar: 24 to 26
55 | ул. Тарвацкого | 263 | б/э | 0+000 | 0+263 | капремонт | ДФ | 13150000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | 1 |  | есть 2018 | bar: 17 to 19
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 19
Согл-е плана и КДО | bar: 20 to 21
Формирование РД и смет
Экспертиза СД
56 | ул. Клары Цеткин | 572 | с/э | 0+000 | 0+572 | капремонт | ДФ | 28600000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 2 |  | Сидоров С. | bar: 13 to 16
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 17 to 24
Согл-е плана и КДО | bar: 18 to 19
Формирование ПД и смет | bar: 20 to 24
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 25 to 30
57 | ул. Субхи (участок от ул. Севастопольская до ул. Футболистов) | 529 | с/э | 0+000 | 0+529 | капремонт | ДФ | 26450000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 2 |  |  |  | 2016 | bar: 15 to 18
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 19 to 26
Согл-е плана и КДО | bar: 20 to 21
Формирование ПД и смет | bar: 22 to 26
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 27 to 32
58 | Курьерский переулок | 149 | б/э | 0+000 | 0+149 | капремонт | ДФ | 7450000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | 2 |  | есть 2018 | bar: 15 to 16
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 16
Согл-е плана и КДО | bar: 17 to 18
Формирование РД и смет | bar: 19 to 20
Экспертиза СД | bar: 21 to 23
59 | ул. Караимская | 747 | с/э | 0+000 | 0+747 | капремонт | ДФ | 37350000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | Бристоль-проект |  | есть 2018 | bar: 3 to 6
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 5 to 12
Согл-е плана и КДО | bar: 7 to 8
Формирование ПД и смет | bar: 9 to 12
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 13 to 18
60 | ул. Кавказская | 379 | с/э | 0+000 | 0+379 | капремонт | ДФ | 18950000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  |  |  | есть 2015 | bar: 3 to 6
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 5 to 12
Согл-е плана и КДО | bar: 7 to 8
Формирование ПД и смет | bar: 9 to 12
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 13 to 18
61 | ул. Пролетарская | 205 | с/э | 0+000 | 0+205 | капремонт | ДФ | 10250000 | 2020-07-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | 3 |  | есть 2015 | bar: 5 to 8
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 7 to 14
Согл-е плана и КДО | bar: 9 to 10
Формирование ПД и смет | bar: 11 to 14
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 15 to 20
62 | ул. Некрасова | 457 | с/э | 0+000 | 0+457 | капремонт | ДФ | 22850000 | 2020-07-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  |  |  | 2016 | bar: 11 to 14
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 14 to 21
Согл-е плана и КДО | bar: 15 to 16
Формирование ПД и смет | bar: 17 to 21
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 22 to 27
63 | ул. Бульвар Ленина | 1118 | с/э | 0+000 | 1+118 | капремонт | ДФ | 55900000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | АГИ |  | Заболотский |  | 2015 | bar: 15 to 18
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 19 to 26
Согл-е плана и КДО | bar: 20 to 21
Формирование ПД и смет | bar: 22 to 26
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 27 to 32
64 | ул. Гоголя | 2040 | с/э | 0+000 | 2+040 | капремонт | ДФ | 102000000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Геоинфо 1 |  | Бристоль-проект |  | есть 2015 | bar: 13 to 16
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 16 to 23
Согл-е плана и КДО | bar: 17 to 19
Формирование ПД и смет | bar: 20 to 25
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 26 to 31
65 | пер.Шаталова | 658 | б/э | 0+000 | 0+658 | капремонт | ДФ | 32900000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | Каримова |  | 2016 | bar: 15 to 18
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 18
Согл-е плана и КДО | bar: 19 to 20
Формирование РД и смет | bar: 21 to 24
Экспертиза СД | bar: 25 to 27
66 | ул. Амурская | 1288 | б/э | 0+000 | 1+288 | капремонт | ДФ | 64400000 | 2020-09-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  |  |  | 2016 | bar: 18 to 21
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 21
Согл-е плана и КДО | bar: 22 to 23
Формирование РД и смет | bar: 24 to 27
Экспертиза СД | bar: 28 to 30
67 | Сакский проезд | 769 | б/э | 0+000 | 0+769 | капремонт | ДФ | 38450000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  | Зайнутдинов |  | есть 2018 | bar: 16 to 19
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 19
Согл-е плана и КДО | bar: 20 to 21
Формирование РД и смет | bar: 22 to 24
Экспертиза СД | bar: 25 to 27
68 | ул. Леси Украинки | 565 | с/э | 2+000 | 2+565 | капремонт | ДФ | 28250000 | 2020-07-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  | Бристоль-проект |  | 2016 | bar: 5 to 7
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 7 to 14
Согл-е плана и КДО | bar: 8 to 9
Формирование ПД и смет | bar: 10 to 14
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 15 to 22
69 | ул. Приветная | 766 | с/э | 0+000 | 0+766 | капремонт | ДФ | 38300000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 7 to 9
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 9 to 14
Согл-е плана и КДО | bar: 10 to 11
Формирование ПД и смет | bar: 12 to 14
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 15 to 22
70 | ул. Сакская | 1528 | с/э | 0+000 | 1+528 | капремонт | ДФ | 76400000 | 2020-08-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | Мирос |  |  |  | есть 2018 | bar: 9 to 12
Геология, гидромет, экология, сейсмика | bar: 12 to 19
Согл-е плана и КДО | bar: 13 to 15
Формирование ПД и смет | bar: 16 to 20
Экспертиза СД и формирование РД | bar: 21 to 28
71 | проезд от ул. М. Жукова до ул. Хайри Эмир Заде | 382 | б/э | 0+000 | 0+382 | капремонт | ДФ | 19100000 | 2020-10-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) | bar: 9 to 11
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 11
Согл-е плана и КДО | bar: 12 to 13
Формирование РД и смет | bar: 14 to 16
Экспертиза СД | bar: 17 to 19
72 | ул. Оранжерейная | 1955 | б/э | 0+000 | 1+955 | капремонт | ДФ | 97750000 | 2020-06-01 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ЦДС (Пунгин) |  |  |  | есть 2018 | bar: 11 to 14
Отбор кернов (при необходимости) | bar: 14
Согл-е плана и КДО | bar: 15 to 16
Формирование РД и смет | bar: 17 to 20
Экспертиза СД | bar: 21 to 23
73 | Объекты СМР 2021г (53 улицы капремонт - 40,305км) | 40305 | с/э (б/э) |  |  | капремонт | ДФ | 2015250000 | 2020-01-10 | Геодезия (поле+камералка+согласование) | [35 empty] | ?
Отбор кернов (при необходимости)
Согл-е плана и КДО
Формирование РД и смет
Экспертиза СД
| Итого по капремонту | 83290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149250000
Примечание: условия исполнения графика: 1. Заключение Государственного контракта по едпоставщику до 01.03.2020г. 2. Отсутствие вновьвыявленных аварийных сетей. 3. Утверждение окончательного перечня объектов ремонта/капремонта до 10.02.2020г.
привлеченные
122826100

## СМР 2021год
Программа ремонта/капремонта улиц г. Симферополя (2 этап - 2021год)
№ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность и площадь покрытия |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы |  |  | Планируемые работы | Обоснование
|  |  |  | Адрес участка |  | Вид работ
|  | пм | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Объезд 14.12.2019
1 | ул. Ангарская | 766
2 | ул. Полигонная | 1528
3 | ул. Токарева | 316
4 | ул. Долетова | 1203
5 | ул. Дарвина | 1118
6 | ул. Стахановцев | 709
7 | ул. Снайперов | 476
8 | ул. Коцюбинского | 607
9 | ул. 51-й Армии | 1677
10 | Волочаевская | 772
11 | Шалфейная (от ул. Куйбышева в сторону кладбища Абдал) | 700
12 | ул. Московская | 548
13 | пер. Садовый | 250
Объезд 29.01.2020
14 | ул. Дыбенко | 1007 |  | 0+000 | 1+007 | капремонт | Аварийные сети водопровода, теплосети, газопровода | выезд на улицу Толстого
Район ул. Леси Украинки
15 | ул. Проводников | 828 |  | 0+000 | 0+828 | капремонт | Выполнить работы после переустройства водопровода по ул. Генова
16 | ул. Альпинистов | 927 |  | 0+000 | 0+927 | капремонт | Выполнить работы после переустройства водопровода по ул. Генова
Район ул. Ракетная
17 | ул. Чокрак |  |  |  |  | капремонт | выполнить работы после разработки паспорта
Район ул. 1й Конной Армии
18 | ул. Гавена | 1329 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети теплосети, газопровода
19 | ул. Дружбы | 719 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации. 5 аварий за 2019 год
20 | ул. Табачная | 290 |  |  |  | капремонт
21 | ул. Ангарская | 766 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации. 1 аварий за 2019 год
22 | ул. Полигонная | 1528 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации, газопровода
23 | ул. Братская | 1178 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения. 2 аварии за 2019 год
24 | пер. Полигонный | 208 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации.
25 | пер. Братский | 169 |  |  |  | капремонт
26 | ул. Аритиллерийская | 871 |  |  |  | капремонт
27 | ул. 8 марта | 1879 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения. 2 аварии за 2019 год. Частная сеть канализации.
28 | пер. Неровный | 203 |  |  |  | капремонт
29 | пер. Футболистов | 108 |  |  |  | капремонт
30 | ул. Таврическая | 610 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации. 4 аварии за 2019 год
Район ул.51 Армии
31 | ул. Бетховена | 1480 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации, теплосети.
32 | пер. Ладыгина | 153 |  |  |  | капремонт
33 | пер. Гранитный | 490 |  |  |  | капремонт
34 | ул. Федотова | 796 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения. 1 авария за 2019 год.
35 | ул. Грибоедова | 1309 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, теплосети
мкрн. Свобода
36 | ул. Черных | 750 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
37 | ул. Гридасова | 753 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
38 | ул. Рождественская | 750 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
39 | ул. Осенняя | 400 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
40 | ул. Тростниковая | 390 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
41 | ул. Дмитриева | 756 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
42 | ул. Маршала Рыбалко | 762 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
43 | пер. Дунайский | 303 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации. Отсутсвует паспорт.
44 | ул. Уральская | 1210 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации.
45 | ул. Апрельская | 513 |  |  |  | капремонт
46 | ул. Майская | 499 |  |  |  | капремонт
47 | ул. Ясная | 611 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации.
мкрн. Марьино
48 | ул. Водников | 926 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации.
49 | ул. Лазурная | 515 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации.
50 | пр. Лесной | 184 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации.
51 | ул. Народная | 1074 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети водоснабжения, газоснабжения. Отсутствуют сети канализации.
52 | ул. Пирогова | 806 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации. 3 аварии за 2019 год
Район ул. Русская
53 | ул. Зенитная | 1585 |  |  |  | капремонт | Аварийные сети канализации, теплосети, газоснабжения
| ИТОГО: | 40305